Приложение № 1

к приказу №81 от 31.03.2026г.

ООО "Бор Теплоэнерго"

План подготовки инженерной инфраструктуры

и топливно-энергетического хозяйства ООО «Бор Теплоэнерго»

к отопительному периоду 2026-2027 годов

муниципального/ городского округа Нижегородской области

|  | 1. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование | Описание | Примечание |
| 1,1 | Начало отопительного периода |  |  |  |
|  |  | 2022-2023 | 12.09.2022 |  |
|  |  | 2023-2024 | 20.09.2023 |  |
|  |  | 2024-2025 | 29.09.2024 |  |
|  |  | 2025-2026 | 22.09.2025 |  |
| 1,2 | Завершение отопительного периода |  |  |  |
|  |  | 2022-2023 | 28.04.2023 |  |
|  |  | 2023-2024 | 06.05.2024 |  |
|  |  | 2024-2025 | 12.05.2025 |  |
|  |  | 2025-2026 |  |  |
| 1,3 | Продолжительность отопительного периода |  |  |  |
|  |  | 2022-2023 | 228 дней |  |
|  |  | 2023-2024 | 229 дней |  |
|  |  | 2024-2025 | 225 дней |  |
|  |  | 2025-2026 |  |  |
| 1,4 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |
|  |  | 2022-2023 | нет |  |
|  |  | 2023-2024 | нет |  |
|  |  | 2024-2025 | нет |  |
|  |  | 2025-2026 | нет |  |
| 1,5 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |  |
|  |  | 2022-2023 | нет |  |
|  |  | 2023-2024 | нет |  |
|  |  | 2024-2025 | нет |  |
|  |  | 2025-2026 | нет |  |
| 1,6 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |  |
|  |  | 2022-2023 | нет |  |
|  |  | 2023-2024 | 10 |  |
|  |  | 2024-2025 | 4 |  |
|  |  | 2025-2026 | 3 |  |
| 1,7 | Аварийные ситуации |  |  |  |
|  |  | 2022-2023 | 5 |  |
|  |  | 2023-2024 | нет |  |
|  |  | 2024-2025 | 2 |  |
|  |  | 2025-2026 | 3 |  |

2. План подготовки инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства

| № п/п | Мероприятие | План |  | Факт |  | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Стоимость, руб. | Количество | Стоимость, руб. |  |
| 1. | Обеспечение технического состояния и ремонт оборудования |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 003 Октябрьская" Октябрьская ул, 84 "А"- замена сетей ТС | 128 п.м. | 858 804,00 |  |  | 15.09.26 |
| 1.2. | 060 Задолье" Задолье ул, 5а- замена сетей ТС | 120 п.м. | 206 236,00 |  |  | 15.09.26 |
| 1.3. | 085"КотельнаяКрасногорка" Красногорка ул, 15 к- замена сетей ТС | 158 п.м. | 294 117,00 |  |  | 15.09.26 |
| 1.4. | Реконструкцию ветхих участков сетей ГВС от котельной, расположенной по адресу: г. Бор, 2-й микрорайон, д. 23 | 984 п.м. | 16 492 000,00 |  |  | 15.09.26 |
| 1.5. | Текущий ремонт и ежегодное техническое обслуживание оборудования котельных ООО «Бор Теплоэнерго» - до 01.09.2026г. | 15 | 2 422 000,00 |  |  |  |
| 2. | Средства технологического управления, технологические защиты |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проверка работоспособности, ремонт и обслуживание, наладка и регулирование средств управления, технологических защит, автоматики безопасности и регулирования котельных: - до 01.09.2026г. | 15 | 286000,00 |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Топливообеспечение | - | - |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Персонал |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение проверки знаний персоналом требований нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности, правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, правил устройства электроустановок: - проверка знаний персоналом рабочих профессий требований охраны труда – до 30.03.2026; - проверка знаний персоналом электробезопасности – до 13.03.2026г.; - проверка знаний руководителей по эксплуатации тепловых энергоустановок – до 01.12.2026г.; - проверка знаний руководителей по электробезопасности – до 01.04.2026 - проведение повторных инструктажей по пожарной безопасности с персоналом рабочих профессий: - 17.03.2026г - 15.09.2026г. | 32 44 11 2 2 |  |  |  |  |
| 4.2. | Проведение аттестации персонала по вопросам безопасности (законодательные, нормативные и правовые акты в области промышленной и энергетической безопасности, требования безопасности гидротехнических сооружений) | Персонал аттестован |  |  |  |  |
| 4.3. | Организационно-распорядительными документами назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля | Приказы утверждены |  |  |  |  |
| 4.4. | Проведение противоаварийных тренировок оперативного персонала: - 18.02.2026г.; - 14.05.2026г.; - 22.07.2026г.; - 18.11.2026г. | 4 тренировки |  |  |  |  |
| 5. | Предписания надзорных органов |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 | Нет предписаний |  |  |  |  |
| 6. | Измерения, наладка и испытания оборудования |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Гидравлические испытания сетей | 12 |  |  |  | 15.09.26 |
| 6.2. | Проведение обследования и испытаний контуров заземления котельных, составление актов измерения удельного сопротивления грунта: - до 30.05.2026г. | 15 | 120000,00 |  |  |  |
| 7. | Противоаварийные мероприятия, направленные на повышение надежности работы оборудования |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Обеспечить проведение технических освидетельствований оборудования с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию: - проведение гидравлических испытаний и технических освидетельствований котлов и сосудов, работающих под давлением, составление актов ГИ-ТО и заполнение паспортов изделий – до 01.09.2026г. * Котлов * Сосудов | 19 50 |  |  |  |  |
| 7.2. | Обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасности для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки: | 0 |  |  |  |  |
| 7.3. | Обеспечить разработку программ противоаварийных тренировок, ведение журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок | разработаны и ведутся |  |  |  |  |
| 8. | Документация |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Утвердить перечни производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования | Перечни утверждены |  |  |  |  |
| 8.2. | Обеспечить наличие утвержденных производственных инструкций на рабочих местах оперативного персонала | Производственные инструкции в наличии |  |  |  |  |
| 8.3. | Организационно-распорядительными документами назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля | Приказы утверждены. |  |  |  |  |
| 8.4. | Обеспечить оформление удостоверений о проверке знаний и протоколов проверки знаний: - до 30.04.2026г. | 32 |  |  |  |  |
| 8.5. | Обеспечить наличие в соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» лицензии на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации | Лицензия в наличие |  |  |  |  |
| 8.6. | Обеспечить наличие договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | Договор страхования ГО в наличие | 14850,00 |  |  |  |