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Приложение № 1
к приказу №81 от 31.03.2026г.		
ООО "Бор Теплоэнерго"


План подготовки инженерной инфраструктуры
 и топливно-энергетического хозяйства ООО «Бор Теплоэнерго» 
к отопительному периоду 2026-2027 годов
 муниципального/ городского округа Нижегородской области

	
	1. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов

	
	

	
	
	
	
	

	№ п/п
	 
	Наименование
	Описание
	Примечание

	 
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Начало отопительного периода

	 
	 
	2022-2023
	12.09.2022
	 

	 
	 
	2023-2024
	20.09.2023
	 

	 
	 
	2024-2025
	29.09.2024
	 

	
	
	2025-2026
	22.09.2025
	

	1,2
	Завершение отопительного периода

	 
	 
	2022-2023
	28.04.2023
	 

	 
	 
	2023-2024
	06.05.2024
	 

	 
	 
	2024-2025
	12.05.2025
	 

	
	
	2025-2026
	
	

	1,3
	Продолжительность отопительного периода

	 
	 
	2022-2023
	228 дней
	 

	 
	 
	2023-2024
	229 дней
	 

	 
	 
	2024-2025
	225 дней
	 

	
	
	2025-2026
	
	

	1,4
	Технологические нарушения по внешним причинам

	 
	 
	2022-2023
	нет
	 

	 
	 
	2023-2024
	нет
	 

	 
	 
	2024-2025
	нет
	 

	
	
	2025-2026
	нет
	

	1,5
	Технологические нарушения по внутренним причинам

	 
	 
	2022-2023
	нет
	 

	 
	 
	2023-2024
	нет
	 

	 
	 
	2024-2025
	нет
	 

	
	
	2025-2026
	нет
	

	1,6
	Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя

	 
	 
	2022-2023
	нет
	 

	 
	 
	2023-2024
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	2024-2025
	4
	 

	
	
	2025-2026
	3
	

	1,7
	Аварийные ситуации

	 
	 
	2022-2023
	5
	 

	 
	 
	2023-2024
	нет
	 

	 
	 
	2024-2025
	2
	 

	
	
	2025-2026
	3
	








2. План подготовки инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства 

	№ п/п
	Мероприятие
	План
	Факт
	Срок исполнения

	
	
	Количество
	Стоимость, руб.
	Количество
	Стоимость, руб.
	

	1.
	Обеспечение технического состояния и ремонт оборудования
	
	
	
	
	

	1.1.
	003 Октябрьская" Октябрьская ул, 84 "А"- замена сетей ТС
	128 п.м.
	858 804,00
	
	
	15.09.26

	1.2.
	060 Задолье" Задолье ул, 5а- замена сетей ТС
	120 п.м.
	206 236,00
	
	
	15.09.26

	1.3.
	085"КотельнаяКрасногорка" Красногорка ул, 15 к- замена сетей ТС
	158 п.м.
	294 117,00
	
	
	15.09.26

	1.4.
	Реконструкцию ветхих участков сетей ГВС от котельной, расположенной по адресу: г. Бор, 2-й микрорайон, д. 23
	984 п.м.
	16 492 000,00
	
	
	15.09.26

	1.5.
	Текущий ремонт и ежегодное техническое обслуживание оборудования котельных ООО «Бор Теплоэнерго»
- до 01.09.2026г.
	15
	2 422 000,00
	
	
	

	2.
	Средства технологического управления, технологические защиты
	
	
	
	
	

	2.1.
	Проверка работоспособности, ремонт и обслуживание, наладка и регулирование средств управления, технологических защит, автоматики безопасности и регулирования котельных:
- до 01.09.2026г.
	15
	286000,00
	
	
	

	2.2.
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	
	
	
	
	
	

	3.
	Топливообеспечение
	-
	-
	
	
	

	3.1.
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	
	
	
	
	
	

	3.3.
	
	
	
	
	
	

	3.4.
	
	
	
	
	
	

	4.
	Персонал
	
	
	
	
	

	4.1.
	Проведение проверки знаний персоналом требований нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности, правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, правил устройства электроустановок:
- проверка знаний персоналом рабочих профессий требований охраны труда 
– до 30.03.2026;
- проверка знаний персоналом электробезопасности – до 13.03.2026г.;
- проверка знаний руководителей по эксплуатации тепловых энергоустановок – до 01.12.2026г.;
- проверка знаний руководителей по электробезопасности – до 01.04.2026
- проведение повторных инструктажей по пожарной безопасности с персоналом рабочих профессий:
- 17.03.2026г
- 15.09.2026г.
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	4.2.
	Проведение аттестации персонала по вопросам безопасности (законодательные, нормативные и правовые акты в области промышленной и энергетической безопасности, требования безопасности гидротехнических сооружений)
	Персонал аттестован
	
	
	
	

	4.3.
	Организационно-распорядительными документами назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля
	Приказы утверждены
	
	
	
	

	4.4.
	Проведение противоаварийных тренировок оперативного персонала:
- 18.02.2026г.;
- 14.05.2026г.;
- 22.07.2026г.;
- 18.11.2026г.
	4 тренировки
	
	
	
	

	5.
	Предписания надзорных органов
	
	
	
	
	

	5.1.
	Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 
	Нет предписаний
	
	
	
	

	6.
	Измерения, наладка и испытания оборудования
	
	
	
	
	

	6.1.
	Гидравлические испытания сетей
	12
	
	
	
	15.09.26

	6.2.
	Проведение обследования и испытаний контуров заземления котельных, составление актов измерения удельного сопротивления грунта:
- до 30.05.2026г. 
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120000,00
	
	
	

	7.
	Противоаварийные мероприятия, направленные на повышение надежности работы оборудования
	
	
	
	
	

	7.1.
	Обеспечить проведение технических освидетельствований оборудования с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию:
- проведение гидравлических испытаний и технических освидетельствований котлов и сосудов, работающих под давлением, составление актов ГИ-ТО и заполнение паспортов изделий – до 01.09.2026г.
* Котлов
* Сосудов 
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	7.2.
	Обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасности для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки:
	
0
	
	
	
	

	7.3.
	Обеспечить разработку программ противоаварийных тренировок, ведение журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок
	разработаны и ведутся
	
	
	
	

	8.
	Документация
	
	
	
	
	

	8.1.
	Утвердить перечни производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования
	Перечни утверждены
	
	
	
	

	8.2.
	Обеспечить наличие утвержденных производственных инструкций на рабочих местах оперативного персонала
	Производственные инструкции в наличии
	
	
	
	

	8.3.
	Организационно-распорядительными документами назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля
	Приказы утверждены.
	
	
	
	

	8.4.
	Обеспечить оформление удостоверений о проверке знаний и протоколов проверки знаний:
- до 30.04.2026г.
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	8.5.
	Обеспечить наличие в соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» лицензии на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
	Лицензия в наличие
	
	
	
	

	8.6.
	Обеспечить наличие договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
	Договор страхования ГО в наличие
	14850,00
	
	
	



